## INFORME GERENCIAL
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 373 DE 1997, Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CORPOBOYACÁ
PROPUESTA AMBYTEC SAS # | COT-038-2023
LIDER DEL PROYECTO: MARCELA BLANCO
ORDEN DE COMPRA
CRONOGRAMA DE TRABAJO
SEGUIMIENTO CRONOGRAMA
REGISTRO FOTOGRÁFICO
LINEA BASE
ACTIVIDADES SST
DESCRIPCIÓN TRÁMITE | ABREV. TRÁMITE | % AVANCE TRÁMITES AMBIENTALES | AUTORIDAD COMPETENTE
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 373 DE 1997, Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CORPOBOYACÁ |  | 16.67% | CORPOBOYACÁ
| TOTAL % AVANCE | 16.67%
INFORME ELABORADO POR: | JAZMIN ESPERANZA MARTÍNEZ SUÁREZ
FECHA: | 2023-04-13

## CRONOGRAMA DE TRABAJO
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 373 DE 1997, Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CORPOBOYACÁ
SEMANA |  | MES 1 |  |  |  | MES 2
|  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8
ÍTEM/ PRIMER DÍA HÁBIL SEMANA |  | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-06-01
1. TRABAJO DE CAMPO
1.1 | Realización de visitas de reconocimiento general | bar: 2023-04-13
1
1.2 | Realización de reuniones virtuales | bar: 2023-04-20; 2023-05-18
2. REUNIÓN DE DOCUMENTACIÓN
2.1 | Documentos de identificación, cédula de ciudadanía para una persona natural, o Certificado de Existencia y Representación Legal y Rut (opcional) si es una persona Jurídica. | bar: 2023-04-27
2.2 | Formato FGP-09 y/o FGP-28 (PUEAA Simplificado). | bar: 2023-04-27
NOTA: I) En los casos asociados al uso agrícola, doméstico, pecuario y piscícola (subsistencia) deberá diligenciarse en el formato FGP-09, perteneciente al sistema de gestión de calidad de CORPOBOYACÁ. II)En los casos asociados al uso industrial deberá diligenciarse en el formato FGP-28, perteneciente al sistema de gestión de calidad de CORPOBOYACÁ.
El PUEAA simplificado aplica única y exclusivamente para personas naturales de acuerdo a lo consignado en el artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y acueductos rurales en marco de la estrategia de formalización del recurso hídrico, siempre y cuando su solicitud cumpla las siguientes condiciones de uso y caudal: Agrícola y/o Pecuario: < 2,5 L/S Doméstico: < 2,5 L/S Piscícola (Subsistencia): < 2 L/S Industrial (Micro): < 0,75 L/S
Los formatos previamente mencionados se pueden descargar del siguiente link: http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-hidrica/
3. ELABORACIÓN DEL PUEAA
3.1 | Realizar documento del PUEAA según términos de referencia para la elaboración de Programas de uso eficiente y ahorro del agua de Corpoboyacá | bar: 2023-05-04 to 2023-05-18
3.2 | Entrega y radicación de documento a Corpoboyacá | bar: 2023-05-25
| CONVENCIONES | 2023-04-13: PLANEADO
REALIZADO
Elaborado por: Jazmin Esperanza Martínez S
2023-04-13

## SEGUIMIENTO CRONOGRAMA
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 373 DE 1997, Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CORPOBOYACÁ
# | Descripción | PROMEDIO EJECUCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
EXPEDIENTE CORPOBOYACÁ
1. TRABAJO DE CAMPO
1.1 | Realización de visitas de reconocimiento general | 100% | AMBYTEC SAS BIC
1.2 | Realización de reuniones virtuales | 0% | AMBYTEC SAS BIC
2. REUNIÓN DE DOCUMENTACIÓN
2.1 | Documentos de identificación, cédula de ciudadanía para una persona natural, o Certificado de Existencia y Representación Legal y Rut (opcional) si es una persona Jurídica. | 0% | AMBYTEC SAS BIC
2.2 | Formato FGP-09 y/o FGP-28 (PUEAA Simplificado). | 0% | AMBYTEC SAS BIC
3. ELABORACIÓN DEL PUEAA
3.1 | Realizar documento del PUEAA según términos de referencia para la elaboración de Programas de uso eficiente y ahorro del agua de Corpoboyacá | 0% | AMBYTEC SAS BIC
3.2 | Entrega y radicación de documento a Corpoboyacá | 0% | AMBYTEC SAS BIC
| %AVANCE TOTAL | 16.67%
RETORNAR A INICIO

## REGISTRO FOTOGRÁFICO
VISITAS TÉCNICAS AMBYTEC | VISITAS TÉCNICAS AMBYTEC
Observaciones y Recomendaciones: | Observaciones y Recomendaciones:
Proceso de recirculación | Sanitario instalaciones
2023-04-13 | 2023-04-13
Observaciones y Recomendaciones: | Observaciones y Recomendaciones:
Zona de almacenamiento de agua para torres de enfriamiento | Zona de almacenamiento de agua para torres de enfriamiento
2023-04-13 | 2023-04-13
VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC | VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC
Observaciones y Recomendaciones: | Observaciones y Recomendaciones:
2023-04-13 | 2023-04-13
VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC | VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC
Observaciones y Recomendaciones: | Observaciones y Recomendaciones:
Captación de agua | Captación de agua
2023-04-13 | 2023-04-13
VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC | VISITA TÉCNICA AMBYTEC SAS BIC
Observaciones y Recomendaciones: | Observaciones y Recomendaciones:
Sistema de tratamiento (Incluye procesos de sedimentación, filtración y floculación) | Dispensador de soda cáustica
2023-04-13 | 2023-04-13
TODO EL REGISTRO FOTOGRÁFICO SE ENCUENTRA EN EL SIGUIENTE ENLACE DE GOOGLE DRIVE: https://drive.google.com/file/d/1TL5KfDX2xftUE3t4HluV95m4Stn7QmXr/view?usp=sharing
Inicio

## LINEA BASE
LINEA BASE
| Semana | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ejecutado | % Planeado | %Retraso
1 | Semana 1 | 2023-04-13 | 2023-04-20 |  | 12.5% | 12.5%
2 | Semana 2 | 2023-04-20 | 2023-04-27 |  | 25% | 25%
3 | Semana 3 | 2023-04-27 | 2023-05-04 |  | 37.5% | 37.5%
4 | Semana 4 | 2023-05-04 | 2023-05-11 |  | 50% | 50%
5 | Semana 5 | 2023-05-11 | 2023-05-18 |  | 62.5% | 62.5%
6 | Semana 6 | 2023-05-18 | 2023-05-25 |  | 75% | 75%
7 | Semana 7 | 2023-05-25 | 2023-06-01 |  | 87.5% | 87.5%
8 | Semana 8 | 2023-06-01 | 2023-06-08 |  | 100% | 100%
Inicio

## ACTIVIDADES SST
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha de diligenciamiento: |  | CUMPLIMIENTO | [11 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
ACTIVIDADES
|  | PENDIENTE | BAJO | MODERADO | ALTO
1. | Identificación de peligros y evaluación de riesgos |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
1.1 | Se elabora Analisis de Trabajo Seguro como mecanismo de identificación de los peligros y evaluación de riesgos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Se realizan inspecciones de seguridad y salud en el trabajo |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Se ejecutan inspecciones de Elementos de Protección Personal |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Diligenciamiento de condiciones de salud para personal directo e indirecto |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Realización de charla previa de seguridad |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Diligenciamiento de perfil sociodemográfico para personal indirecto del proyecto |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Señalización |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.1 | Cuenta con señalización de SST preventivas, obligatorias, prohibitorias y de advertencia. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | El estado actual de la señalización es adecuada |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Es adecuado la colocación y posición de la señalización de SST preventivas, obligatorias, prohibitorias y de advertencia. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Se cuenta con ruta de señalización |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Condiciones generales de seguridad |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.1 | Las condiciones generales del área de trabajo son adecuados y se encuentran en correcto orden y aseo |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Se cuenta con punto de disposición de residuos sólidos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Existen elementos de emergencia adecuados y cercanos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Acceso peatonales |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.1 | Los accesos o senderos peatonales se encuentran re planteados, libres de alta vegetación y en condiciones aptas. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Cuentan con barandas de seguridad en los trayectos o zonas que lo requiere. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Actos y condiciones inseguras |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
5.1. | Se reportan actos y condiciones inseguras (De ser afirmativo, diligenciar cumplimineto bajo) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ERROR
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ERROR
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ERROR
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ERROR
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ERROR
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
En caso de realizarse visitas adicionales a la registrada en la parte superior de este documento, por favor diligencie este formulario. Si se presentan condiciones o situaciones de seguridad diferentes y/o anormales a las identificadas por primer vez, en la casilla de observaciones describa el evento presentado.
VISITAS REALIZADAS (Fecha) |  | OBJETO DE LA VISITA | [11 empty] | PROFESIONALES | OBSERVACIONES
1
2
3
4